## Resumen
AgroScout IA v3 — Presupuesto de desarrollo
CITEagroindustrial Chavimochic · Alcance: plan TIERSV3 (11 semanas) + módulo de análisis regulatorio por mercado
1 · INVERSIÓN DE DESARROLLO (una sola vez)
Concepto | USD | PEN |  | Nota
Horas del proyecto (2 personas + IA) |  | — |  | Incluye gestión y contingencia. El mismo alcance sin IA son 1.700 h.
Costo interno de ejecución |  |  |  | Mano de obra + licencias de IA + infraestructura de dev.
Precio al cliente (sin IGV) |  |  |  | Es el número que va a la propuesta. Se cobra en 5 hitos.
Precio al cliente (con IGV)
Margen bruto |  | — |  | Sobre el precio sin IGV.
Plazo de entrega |  | — |  | El plan original pide 11 semanas con 3 personas.
2 · LO QUE APORTA LA IA
Concepto | Tradicional | 2 pers. + IA | Diferencia | Nota
Horas del proyecto |  |  |  | Reducción neta de esfuerzo.
Costo interno (USD) |  |  |  | Solo mano de obra, para comparar peras con peras.
Personas necesarias | 3 | 2 | — | 1 dev senior a tiempo completo + 1 data/QA a medio tiempo.
Gasto en licencias de IA (todo el build) | — |  |  | Cada dólar gastado en IA evita esa cantidad de dólares de mano de obra.
Infraestructura y observabilidad (USD/mes) |  |  |  | Huawei + Prometheus/Grafana autoalojados + Slack en vez de PagerDuty, frente al diseño sobre AWS de PLAN-MVP-v3 §10. Comparación línea a línea en la hoja Infraestructura.
3 · OPERACIÓN (a partir del go-live)
Concepto | USD/mes | PEN/mes | USD/año | Nota
Infraestructura Huawei (producción) |  |  |  | 2 ECS, RDS con réplica, OBS, CBR, CDN.
Licencias, APIs y observabilidad |  |  |  | Bright Data, Tavily, Claude Code, Logfire.
Mantenimiento y soporte |  |  |  | 0,25 FTE del dev senior.
TOTAL FIJO |  |  |  | El costo variable de LLM se suma aparte: menos de US$ 0,10 por consulta.
Costo variable por consulta |  |  | — | Promedio ponderado: 60 % gratuitas, 40 % premium, 30 % con análisis de aditivos.
4 · PROYECCIÓN A 36 MESES
Indicador | Conservador | Base | Optimista | Nota
Ingreso recurrente mes 12 (USD/mes)
Ingreso recurrente mes 36 (USD/mes)
Resultado acumulado 36 m (USD) |  |  |  | Con el modelo de negocio elegido en Supuestos.
Mes de equilibrio operativo |  |  |  | Cuando la suscripción cubre infraestructura, soporte y LLM.
Mes de recuperación de la inversión
5 · CÓMO LEER ESTE LIBRO
Supuestos | Todo lo editable: tipo de cambio, tarifas, factores de IA, precios de plan, adopción.
Esfuerzo | Actividad por actividad, horas base contra horas con IA. Es el corazón del cálculo.
Costo_Desarrollo | Precio y costo por rol, más la comparación contra el equipo tradicional.
Herramientas_IA | Qué se paga en licencias y cuánto trabajo evita cada dólar.
Infraestructura | Huawei Cloud mes a mes y el ahorro frente al diseño original en AWS.
Costo_LLM | Costo por etapa y por volumen: el margen sobre el uso no baja del 95 %.
Proyeccion_36m | 36 meses de ingresos, costos y caja en tres escenarios.
Escenarios | Sensibilidad y riesgos cuantificados en horas y dólares.
Hitos_Pago | Cinco hitos, cada uno atado a una prueba que se ejecuta delante del cliente.
Fuentes: TIERSV3/README.md · PLAN-MVP-v3.md · INFRA-HUAWEI-CLOUD.md · DECISION-D2-PROVEEDOR-LLM.md · PLAN-ANALISIS-INGREDIENTES.md

## Supuestos
Supuestos y parámetros del modelo
Todas las celdas color arena son editables: el resto del libro se recalcula solo.
1 · PARÁMETROS GENERALES
Tipo de cambio USD → PEN | 3.75 |  | Referencial; ajustar al del contrato.
IGV | 18% |  | Se muestra por separado; el precio base es sin IGV.
Horas efectivas/semana — Dev Senior | 34 |  | 40 h nominales × 85 % de productividad real.
Horas efectivas/semana — Data/QA | 20 |  | Medio tiempo (0,5 FTE).
Semanas del plan original (equipo 3-4 pers.) | 11 |  | TIERSV3: S1–S11, ruta crítica sin paralelización.
Modelo de negocio (1 = producto propio · 2 = contrato CITE) | 2 |  | 1: la inversión la absorbe Codeplai. 2: el CITE paga por hitos (hoja Hitos_Pago).
2 · TARIFAS POR ROL (USD/hora)
Rol | Costo | Venta | Nota
Dev Senior Full-stack + IA | 26 | 48 | Perfil que lleva el grueso del código asistido por Claude Code.
Data / QA (medio tiempo) | 16 | 32 | Pruebas, carga, ETL de apoyo y validación de datos.
Especialista regulatorio | 22 | 42 | Curación manual de Codex/GSFA. La IA no acelera esto.
Dirección técnica / PM | 32 | 60 | Coordinación, hitos, interlocución con el CITE.
3 · FACTORES DE ACELERACIÓN POR IA
Tipo de tarea | Factor | Equivale a | Justificación
Código de aplicación | 0.3 |  | Andamiaje, contratos Pydantic, endpoints y UI generados y revisados.
Integraciones / ETL / parsers | 0.35 |  | Parsers de eCFR/EUR-Lex/RASFF: la IA escribe, la sonda manda.
Infraestructura / DevOps | 0.6 |  | Hay esperas reales (aprovisionamiento, DNS, TLS) que no se aceleran.
Pruebas / QA / carga | 0.4 |  | Suites generadas a partir del contrato; el load test tarda lo que tarda.
Curación manual de datos | 0.95 |  | Codex/GSFA se cura a mano: la FAO prohíbe el rastreo en su robots.txt.
Documentación / capacitación | 0.25 |  | Runbooks y material de capacitación a partir del propio repo.
4 · SOBRECOSTES DE PROYECTO
Gestión / PM (% sobre horas técnicas) | 10% |  | Se factura como rol propio a tarifa de dirección técnica.
Contingencia (% sobre horas totales) | 15% |  | Colchón para reaperturas: Codex bloqueado, latencia de glm-5.2, anti-bot.
Margen sobre costos directos de terceros | 15% |  | Se aplica a licencias e infraestructura reembolsadas al cliente.
5 · PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN (USD/mes, sin IGV)
Plan | Precio/mes | Consultas/mes | Perfil
Básico | 29 | 10 | Mipyme / productor individual.
Avanzado | 99 | 40 | Cooperativa / agroexportadora: regulatorio + PDF.
Institucional | 800 | 200 | CITE Chavimochic y red ITP: panel, agregados, multiusuario.
6 · COSTO VARIABLE POR CONSULTA (USD)
Run gratuito — etapas 1-3 | 0.008 |  | Medido: deepseek-v4-flash en E1/E2a + glm-4.7 en E3.
Run premium — etapas 1-5 + agente comercial | 0.21 |  | Run premium en frío según INFRA-HUAWEI-CLOUD §8.
Análisis regulatorio de aditivos (en frío) | 0.05 |  | ~4 aditivos × glm-5.2; en caliente el caché lo deja en 0.
% de runs premium | 40% |  | El resto son gratuitos (paywall de etapas 4-5).
% de runs con análisis de aditivos | 30% |  | Solo las filas del mapa comercial que el usuario abre.
Costo promedio por consulta |  |  | Calculado. Es el número que mueve el costo variable de la proyección.
7 · OPERACIÓN Y ADOPCIÓN
Mantenimiento y soporte (h/mes) | 40 |  | 0,25 FTE del dev senior: correctivo, corpus, canarios y atención al CITE.
Costo de mantenimiento (USD/mes)
Factor de adopción — Conservador | 0.6 |  | Solo el CITE y un puñado de cooperativas.
Factor de adopción — Base | 1 |  | Curva de la hoja Proyeccion_36m tal cual.
Factor de adopción — Optimista | 1.6 |  | Réplica a otros CITEs de la red ITP.

## Esfuerzo
Esfuerzo por actividad — equipo tradicional vs. 2 personas + IA
Horas base = lo que costaría el plan TIERSV3 con 3 personas. Horas con IA = horas base × factor de la hoja Supuestos.
Bloque | Actividad | Tipo de tarea | Rol | Horas base | Factor IA | Horas con IA | Horas ahorradas
S1 | VPC, Postgres replicado, balanceador y 2 nodos API | Infraestructura / DevOps | Dev Senior Full-stack + IA | 40
S1 | Observabilidad, object storage, CDN y TLS | Infraestructura / DevOps | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S1 | Pruebas de restore y failover (P16) | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 16
S2 | AgenteInvestigadorComercial (Pydantic AI + Tavily) | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 40
S2 | Cuarentena staging_agente + grounding check | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S2 | Cascada N1→N2→N3, presupuestos y kill-switch | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S2 | P11/P12/P13 + failover Tavily→Brave (P17) | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 24
S3 | Cola procrastinate + worker + eventos_job | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S3 | Etapa 6 (PDF) como job asíncrono con progreso | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 16
S3 | Motor de tendencias DuckDB particionado por trimestre | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 40
S3 | Taxonomía CITE v0.1 + anti-corruption layer | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 16
S3 | UI de promoción manual + P10 degradada | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 16
S4 | eCFR completo (govinfo bulkdata) e indexación | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S4 | EFSA / Anexo II de la UE + Codex | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S4 | INACAL + OCR de directivas DIGESA | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S4 | Curación manual de Codex (celdas GSFA) | Curación manual de datos | Especialista regulatorio | 24
S4 | regulacion_cita + buscar_regulacion() en etapa 5 | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S4 | Job corpus_ingest semanal + P08/P18 | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 16
S5 | ScraplingTransport (30-50 tiendas dinámicas) | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 40
S5 | Bright Data Scraper API (5 tiendas anti-bot) | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S5 | Dedup por EAN, sweep_attempts y cobertura declarada | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S5 | Canario diario + P14/P19 | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 24
S6 | openFDA /food/enforcement + RASFF | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S6 | Mapeo fuzzy de ingredientes y scoring de riesgo | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S6 | Integración en etapa 5 + dashboard de alertas | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S6 | Job alert_ingest nocturno + P20 | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 16
S7 | Watermark de muestreo, promotion_rules y validador | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S7 | promotion_log, job nocturno y UI del 20 % manual | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S7 | Estadísticas y P15 bajo promoción automática | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 24
S8 | Dashboard de jobs con progreso y logs en vivo | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S8 | Cost-meter por etapa/tenant con gráficos | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S8 | Audit trail, kill-switch UI y exportación CSV/PDF | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S8 | System Health (SLO) + planes y entitlements | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S9 | Golden set de 30 + validación de esquema en CI | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 32
S9 | Load test: baseline 50 rps, spike 500 rps, 24 h | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 32
S9 | Failover bajo carga y curva de degradación | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 16
S9 | Pipeline CI/CD automático | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S10 | Validación ModelArts + mistral-embed vs. bge-m3 | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S10 | Cache warming, TTL adaptativo e índices Postgres | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S10 | Cost breakdown y dashboards de latencia | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 16
S11 | Runbook de operación y plan de rollback | Documentación / capacitación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S11 | Capacitación del CITE (4-6 h) y material | Documentación / capacitación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
S11 | Canary v2+v3, ramp-up 10→50→100 % y monitoreo | Infraestructura / DevOps | Dev Senior Full-stack + IA | 32
S11 | Validación de las 24 h críticas post go-live | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 16
ADI | T1 · Agente regulatorio eCFR (búsqueda viva + corpus) | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 40
ADI | T2 · Ingesta única del Anexo II de la UE | Integraciones / ETL / parsers | Dev Senior Full-stack + IA | 32
ADI | T3 · Codex: curación de las celdas GSFA | Curación manual de datos | Especialista regulatorio | 24
ADI | T4 · Motor, caché y categoría de alimento | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 40
ADI | T5 · API de análisis por producto | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 24
ADI | T6 · Pantalla de análisis por mercado | Código de aplicación | Dev Senior Full-stack + IA | 32
ADI | T7 · Validador de honestidad y auditoría | Pruebas / QA / carga | Data / QA (medio tiempo) | 24
SUBTOTAL TÉCNICO
Gestión / PM | Coordinación, hitos y reporte al CITE | — | Dirección técnica / PM
SUBTOTAL CON GESTIÓN
Contingencia | Reaperturas previstas en la hoja de riesgos
TOTAL HORAS
Reducción de esfuerzo por uso de IA
Días-persona (8 h) — tradicional / con IA
Calendario con 2 personas (semanas)
Nota: el plan original necesita 11 semanas con 3 personas. Con 2 personas + IA el calendario apenas se alarga, pero las horas facturables caen a menos de la mitad.

## Costo_Desarrollo
Costo y precio del desarrollo
Bloque A: escenario 2 personas + IA (el que se propone). Bloque B: el mismo alcance con equipo tradicional, como referencia.
A · ESCENARIO PROPUESTO — 2 PERSONAS + IA (incluye contingencia)
Rol | Horas | Costo USD/h | Costo USD | Costo PEN | Venta USD/h | Precio USD | Precio PEN
Dev Senior Full-stack + IA
Data / QA (medio tiempo)
Especialista regulatorio
Dirección técnica / PM
TOTAL MANO DE OBRA
A.2 · COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Concepto | Meses | USD/mes | Costo USD | Costo PEN | Margen | Precio USD | Precio PEN
Licencias de IA y herramientas de desarrollo
Infraestructura de desarrollo y staging
Datos y APIs de terceros durante el build
TOTAL COSTOS DIRECTOS
A.3 · TOTAL DEL PROYECTO
Concepto |  |  | Costo USD | Costo PEN |  | Precio USD | Precio PEN
Mano de obra
Costos directos
TOTAL SIN IGV
IGV
TOTAL CON IGV
Margen bruto del proyecto
B · REFERENCIA — MISMO ALCANCE CON EQUIPO TRADICIONAL (3 personas, sin IA)
Rol | Horas | Costo USD/h | Costo USD | Costo PEN | Venta USD/h | Precio USD | Precio PEN
Dev Senior Full-stack + IA
Data / QA (medio tiempo)
Especialista regulatorio
Dirección técnica / PM
TOTAL MANO DE OBRA
B.2 · COMPARACIÓN
Concepto | Tradicional | 2 pers. + IA | Ahorro USD | Ahorro %
Horas de proyecto
Costo de mano de obra (USD)
Precio de venta equivalente (USD)
Calendario (semanas)
La aceleración por IA no comprime el calendario (2 personas rinden casi lo mismo que 3 en tiempo), pero sí el costo: la misma entrega con menos de la mitad de horas facturables.

## Herramientas_IA
Licencias de IA, APIs y herramientas
El gasto que sustituye horas de equipo. Se separa lo que solo corre durante el build de lo que sigue en operación.
Concepto | Categoría | Unidades | USD/mes | En build | En operación | Nota
Claude Code (plan Max 20x) | IA de desarrollo | 1 | 200 | Sí | Sí | El motor de la aceleración: 1 asiento para el dev senior.
Claude Code (plan Pro) | IA de desarrollo | 1 | 100 | Sí | No | Asiento del perfil Data/QA durante el build.
GitHub Team | Desarrollo | 2 | 8 | Sí | Sí | Repos privados, Actions y revisión de PR.
Tavily (búsqueda del agente) | API de datos | 1 | 50 | Sí | Sí | Búsqueda web del AgenteInvestigadorComercial.
Bright Data (Web Unlocker / Scraper) | API de datos | 1 | 200 | Sí | Sí | 5 tiendas anti-bot de N2. Pago por uso; el tope lo pone el kill-switch.
Huawei ModelArts MaaS (dev/test) | LLM | 1 | 40 | Sí | No | Tokens quemados en pruebas y evaluaciones, no en producción.
Logfire / Sentry | Observabilidad | 1 | 29 | Sí | Sí | Trazas de la app. Prometheus y Grafana van autoalojados: US$ 0.
Dominio, TLS y correo transaccional | Infra ligera | 1 | 8 | Sí | Sí | TLS por Let's Encrypt.
TOTAL EN BUILD (USD/mes)
TOTAL EN OPERACIÓN (USD/mes)
Solo IA de desarrollo (build)
Solo APIs de datos (build)
Retorno de las licencias de IA
Costo de IA durante todo el build (USD)
Horas de trabajo que evita (h)
Valor de esas horas a tarifa de costo (USD)
Retorno de la inversión en IA

## Infraestructura
Infraestructura — Huawei Cloud LA-Santiago
Dimensionada por bge-m3 (2,3 GB en RAM), no por el tráfico. Precios con compromiso anual.
Recurso | Especificación | USD/mes dev | USD/mes producción | Nota
ECS API | s7n.xlarge.2 · 4 vCPU / 8 GB × 2 en prod | 60 | 120 | 8 GB es el suelo: el modelo de embeddings ocupa 2,3 GB y --workers 1.
ELB | Balanceador compartido | 0 | 25 | Solo en producción; en dev se entra directo al ECS.
RDS PostgreSQL | rds.pg.n1.large.2 + réplica de lectura | 35 | 130 | En red privada, sin acceso público. RTT < 2 ms desde el ECS.
EVS | SSD 100 GB en /data | 12 | 24 | PDFs de trabajo, índice LanceDB y logs.
EIP y tráfico | Pago por tráfico | 8 | 20 | Uso bajo; el tráfico pesado va por CDN.
OBS | Object storage 100 GB | 2 | 6 | Fuente de verdad de snapshot, índice, PDFs y pesos del modelo.
CBR | Backup con retención 7 días + PITR | 8 | 16 | Sustituye el pg_dump manual.
LTS + CES + SMN | Logs, métricas y alarmas | 3 | 8 | 4 alarmas: CPU, memoria, disco e instancia caída.
CDN | Cloudflare (plan Pro) | 0 | 20 | Sirve datasets/ y PDFs; descarga al ECS.
TOTAL HUAWEI (USD/mes)
COSTO OPERATIVO MENSUAL COMPLETO
Infraestructura Huawei (producción) |  |  |  | Suma de la tabla de arriba.
Licencias, APIs y observabilidad |  |  |  | De la hoja Herramientas_IA, solo lo marcado 'en operación'.
Mantenimiento y soporte |  |  |  | 0,25 FTE del dev senior.
TOTAL FIJO MENSUAL (USD) |  |  |  | No incluye el costo variable de LLM (hoja Costo_LLM).
TOTAL FIJO MENSUAL (PEN)
AHORRO FRENTE AL DISEÑO ORIGINAL DEL PLAN v3
Concepto | Plan v3 original (AWS) | Esta propuesta (Huawei) | Ahorro USD/mes | Cómo
Compute | 350 |  |  | 2 ECS en Huawei en vez de 2 t4g.xlarge en AWS.
Base de datos | 250 |  |  | RDS con una réplica, no dos, y sin multi-AZ.
Object storage y CDN | 125 |  |  | OBS + Cloudflare Pro.
Observabilidad | 150 | 0 |  | Prometheus y Grafana autoalojados en el ECS existente.
Alertas (PagerDuty) | 75 | 0 |  | Webhook a Slack + alarmas CES. Cero licencia.
TOTAL
Ahorro anual

## Costo_LLM
Costo variable por consulta
El único costo que escala con el uso. Medido sobre el reparto de modelos por etapa.
Etapa | Modelo | Tokens ent. | Tokens sal. | USD/run | Plan | Nota
1 · Interpretar insumo | deepseek-v4-flash | 400 | 230 | 0.00021 | Gratuito | Cacheado: la 2.ª consulta del mismo insumo cuesta 0.
2a · Match de productos | deepseek-v4-flash | 400 | 230 | 0.00021 | Gratuito | Búsqueda vectorial local; el LLM solo reordena.
2b · Mapa comercial | — (sin LLM) | 0 | 0 | 0 | Gratuito | Lee del índice y del catálogo comercial.
3 · Insight de mercado | glm-4.7 | 860 | 680 | 0.0036 | Gratuito | Redacta a partir de datos ya verificados.
4 · Hipótesis de formulación | glm-5.2 | 1200 | 900 | 0.01 | Premium | Detrás del paywall.
5 · Verificación regulatoria | glm-5.2 | 1400 | 900 | 0.01 | Premium | Detrás del paywall.
Agente comercial (N3) | glm-5.2 + Tavily | 3000 | 1200 | 0.185 | Premium | Lo caro: búsqueda web + lectura + grounding check.
Análisis de aditivos (por aditivo) | glm-5.2 + eCFR | 2500 | 800 | 0.0125 | Premium | En caliente el caché lo deja en 0; ~4 aditivos por producto.
Run gratuito (etapas 1-3)
Run premium completo (1-5 + agente)
Costo promedio ponderado (hoja Supuestos)
PROYECCIÓN POR VOLUMEN
Consultas/mes | Costo LLM/mes USD | Costo LLM/mes PEN | Costo anual USD | % del OPEX fijo | Ingreso equivalente* | Margen sobre el variable
100
250
500
1000
2500
5000
10000
* Ingreso si ese volumen se sirviera íntegramente con planes Avanzado. Sirve para ver que el costo variable nunca es el problema: el margen sobre el uso se mantiene por encima del 95 %.

## Proyeccion_36m
Proyección financiera a 36 meses
Tres escenarios de adopción sobre la misma curva base. El desarrollo ocupa los primeros meses.
Resultado solo de operación (sin desarrollo ni cobros de hito) — es lo que fija el punto de equilibrio
Mes | Fase | Básico | Avanz. | Instit. | Consultas | Ingresos | Costo LLM | OPEX fijo | Desarrollo | Cobros hito | Resultado | Acumulado | Result. cons. | Acum. cons. | Result. opt. | Acum. opt. | Oper. base | Oper. cons. | Oper. opt.
1 | Desarrollo | 0 | 0 | 0
2 | Desarrollo | 0 | 0 | 0
3 | Desarrollo | 0 | 0 | 0
4 | Go-live | 5 | 2 | 1
5 | Operación | 7 | 3 | 1
6 | Operación | 10 | 4 | 1
7 | Operación | 12 | 5 | 1
8 | Operación | 15 | 6 | 1
9 | Operación | 17 | 7 | 1
10 | Operación | 19 | 8 | 1
11 | Operación | 22 | 9 | 1
12 | Operación | 24 | 10 | 1
13 | Operación | 26 | 11 | 1
14 | Operación | 28 | 12 | 1
15 | Operación | 30 | 12 | 1
16 | Operación | 32 | 13 | 1
17 | Operación | 34 | 14 | 1
18 | Operación | 36 | 14 | 2
19 | Operación | 38 | 15 | 2
20 | Operación | 40 | 16 | 2
21 | Operación | 42 | 17 | 2
22 | Operación | 44 | 18 | 2
23 | Operación | 46 | 18 | 2
24 | Operación | 48 | 19 | 2
25 | Operación | 50 | 20 | 2
26 | Operación | 51 | 20 | 2
27 | Operación | 52 | 20 | 2
28 | Operación | 54 | 21 | 2
29 | Operación | 56 | 22 | 2
30 | Operación | 57 | 22 | 3
31 | Operación | 58 | 22 | 3
32 | Operación | 60 | 23 | 3
33 | Operación | 62 | 24 | 3
34 | Operación | 63 | 24 | 3
35 | Operación | 64 | 24 | 3
36 | Operación | 66 | 25 | 3
TOTAL | 36 meses

## Escenarios
Escenarios y sensibilidad
Mismo modelo, tres velocidades de adopción. El punto de equilibrio es lo que hay que mirar.
Indicador | Conservador | Base | Optimista | Comentario
Factor de adopción |  |  |  | Editable en la hoja Supuestos.
MRR mes 12 (USD) |  |  |  | Ingreso recurrente mensual al cerrar el primer año de operación.
MRR mes 24 (USD)
MRR mes 36 (USD)
Ingresos acumulados 36 m (USD)
Resultado acumulado 36 m (USD) |  |  |  | Incluye la inversión de desarrollo según el modelo de negocio elegido.
Resultado acumulado 36 m (PEN)
Mes de equilibrio operativo |  |  |  | Primer mes en que la suscripción cubre infraestructura, soporte y LLM. No cuenta el desarrollo.
Mes de recuperación de la inversión |  |  |  | Con modelo de negocio 2 (contrato al CITE) el desarrollo lo paga el cliente y no hay inversión que recuperar: sale mes 1. Cambia el modelo a 1 en Supuestos para verlo como producto propio.
SENSIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE DESARROLLO
Variable | -20 % | Valor del modelo | +20 % | Efecto sobre el precio
Factor de aceleración por IA (código) |  |  |  | Es la palanca más sensible: mueve el 39 % de las horas del proyecto.
Tarifa de venta del dev senior (USD/h) |  |  |  | ±20 % de tarifa ≈ ±14 % de precio total (el resto son otros roles y directos).
Precio del plan Institucional (USD/mes) |  |  |  | El contrato del CITE sostiene el punto de equilibrio los primeros 12 meses.
Contingencia del proyecto |  |  |  | Riesgos abiertos: Codex bloqueado por robots.txt, p95 de glm-5.2 en 36 s, anti-bot de N2.
RIESGOS QUE PUEDEN MOVER EL PRESUPUESTO
Riesgo | Probabilidad | Impacto (h) | Impacto (USD) | Mitigación
Codex/GSFA no se puede rastrear (robots.txt de la FAO) | Alta | 24 |  | Curación manual ya presupuestada; se declara SIN_DATO, nunca 'no autorizado'.
p95 de 36 s en el análisis de aditivos | Confirmada | 16 |  | Concurrencia entre aditivos + caché + job con progreso. Ya está en T4/T5.
Anti-bot bloquea tiendas de N2 | Media | 32 |  | Bajar a 70 tiendas y mantener el umbral de cobertura declarada.
Huawei cambia la tarificación de MaaS | Baja | 8 |  | Cláusula de renegociación si sube > 20 %; fallback a Qwen.
OCR de DIGESA ilegible | Media | 16 |  | Pedido formal de datos estructurados a DIGESA; degradar a cita por documento.
El CITE pide multi-tenant con RLS por organización | Media | 40 |  | ADR-003 fase 1; es el cambio de alcance más caro que queda abierto.
TOTAL SI TODO SE MATERIALIZA |  |  |  | Comparar con la contingencia del proyecto: si esto supera la contingencia, hay que subirla.
Contingencia presupuestada

## Hitos_Pago
Cronograma de hitos y facturación
Cinco entregas verificables. Cada hito se cobra contra una prueba que se puede ejecutar delante del cliente.
Hito | Semana | Entregable | Criterio de aceptación | % | USD | PEN
H0 · Firma y arranque | 0 | Kick-off, accesos, entorno de dev y staging aprovisionado | Stack de dev en pie; el equipo del CITE puede entrar al panel de staging. | 30%
H1 · Núcleo asíncrono | 4 | Infraestructura, agente con cuarentena, cola de jobs y motor de tendencias | P11, P12, P13, P16 y P17 en verde; P10 degradada sobre datos reales. | 25%
H2 · Datos y vigilancia | 7 | Corpus regulatorio completo, N2 con Scrapling/Bright Data y alertas de retiro | P08, P14, P18, P19 y P20 en verde; toda cita con URL viva. | 25%
H3 · Producto y confianza | 10 | Promoción automática, panel CITE completo, CI y load testing | P09 y P15 en verde; 50 rps sostenidos con p95 < 2 s; spike de 500 rps degrada sin 5xx. | 10%
H4 · Go-live | 12 | Optimización de modelos, canary, capacitación y runbook | 24 h en producción sin incidentes; equipo del CITE capacitado; rollback probado en < 5 min. | 10%
TOTAL
IGV
TOTAL CON IGV
El 30 % de arranque cubre las licencias de IA y la infraestructura del primer mes, que son gasto de bolsillo desde el día 1. Los hitos siguientes se pagan contra pruebas ejecutables, no contra documentos.